MINISTERIO DA CULTURA

TRANSFEREGOV

Nº / ANO DA PROPOSTA:

022940/2024

OBJETO:

Este projeto tem por objeto a manutenção, por um ano, de atividades gratuitas do Instituto Boi da Macuca, ponto de cultura reconhecido pelo Ministério da Cultura e localizado na zona rural de Correntes-PE no agreste pernambucano, que há mais de 30 anos promove arte e cultura popular. As atividades propostas passam por cortejos de rua, ações formativas, confecção de indumentárias e registros audiovisuais, estando especificadas a seguir. Os locais de realização do projeto foram escolhidos sob a premissa de inclusão sociocultural e formação de novas plateias, de modo que toda a programação acontecerá em escolas municipais, ruas e praças públicas.

- CORTEJOS DO BOI DA MACUCA

O cortejo do Boi da Macuca consiste em um desfile de rua gratuito, acompanhado pela Orquestra de Frevo do Maestro Oséas, composta por 50 músicos, além de naipe de seis clarins, seis alegorias de abre-alas, estandarte e quatro porta-estandartes, boi e oito manipuladores. Somando-se aos artistas principais toda a equipe de produção, de audiovisual, de pirotecnia e de seguranças, totalizam-se 114 pessoas trabalhando no cortejo.

Propõe-se a realização de quatro cortejos ao longo de um ano:

- Carnaval no Sítio Histórico de Olinda-PE, em março de 2025.

- Pré-São João no Sítio Histórico de Olinda-PE, em junho de 2025;

- São João da Macuca na zona rural de Palmeirina-PE, em junho de 2025;

- Festival de Artes na zona rural de Correntes-PE, em novembro de 2025.

- AÇÕES FORMATIVAS

Serão oferecidas dez oficinais gratuitas para públicos diversos, compreendendo de crianças a adultos.

Presencialmente, serão ofertadas quatro oficinas de percussão ministradas por Paulo Ferreira, músico de Garanhuns-PE com vasta experiência com o público infantil, e quatro oficinas de artes plásticas ministradas por Ailton Santana, arte-educador de Correntes-PE renomado no agreste pernambucano. Os cursos estão previstos nas seguintes escolas públicas municipais:

- Professora Jandira Pedrosa (Correntes-PE / Centro);

- Atalíbal Victor (Correntes-PE / Distrito de Poço Comprido);

- Alonso Bernardo da Silva (Palmeirina-PE / Centro); e

- João Pereira Pinto (Palmeirina-PE / Distrito de Baixa Grande).

Em formato virtual, serão realizadas duas oficinais musicais de frevo com transmissão ao vivo pelo Youtube. A primeira oficina será de frevo para metais, ministrada por Henrique Albino, compositor, arranjador e multi-instrumentista, sendo um dos maiores nomes da nova geração de maestros do gênero. A segunda oficina será de frevo para sanfona, ministrada por Júlio César Mendes, acordeonista de destaque e professor do Conservatório Pernambucano de Música. Ambas as oficinas possuem vagas ilimitadas, ficando disponíveis no Youtube para acesso posterior e aumento no alcance de alunos.

- CONFECÇÃO DE INDUMENTÁRIAS

Todos os músicos e brincantes desfilam com fantasias elaboradas com riqueza de detalhes. Em geral, os figurinos são confeccionados por artistas olindenses de experiência e reconhecimento no cenário de agremiações carnavalescas de tradição consolidada. Já produziram peças para a Macuca artistas como Silvio Botelho, João Andrade, Joana Pena, Fernando Oliveira e Lula dos Estandartes.

O artista do ano é definido coletivamente no âmbito do Instituto Boi da Macuca, seguindo a característica que marca a entidade ao longo de seus mais de 30 anos de história: junção de arte popular com arte vanguardista. A escolha leva em conta aspectos de relevância cultural e valor artístico; qualidade técnica; originalidade e inovação; e desenvolvimento sociocultural.

Para o projeto, propõe-se confecção de indumentárias para 70 integrantes do Boi da Macuca. A identidade visual sempre tem forte influência da estética do cangaço, utilizando vários símbolos de proteção próprios do referido movimento, como estrela de oito pontas, flor-de-lis, cruz de malta e motivos florais com pétalas em números pares (quatro, seis ou oito).

- AUDIOVISUAL

Para fins de registro, será produzido um minidocumentário audiovisual sobre o projeto, com duração de aproximadamente dez minutos, a ser disponibilizado no site e nas redes sociais da Macuca que contam com mais de 100 mil seguidores, contendo entrevistas, cenas de bastidores e trechos das apresentações artísticas.

Os cortejos terão cobertura de foto e vídeo transmitida em tempo real pelas redes sociais, objetivando ampliar público para além da experiência presencial, amplificando ao máximo a repercussão do empreendimento.

CARACTERIZAÇÃO DOS INTERESSES RECÍPROCOS: Esta emenda visa dotar recursos para a promoção e fomento da cultura brasileira, com a realização do calendário anual de atividades gratuitas do Boi da Macuca em Pernambuco. Serão realizados 4 cortejos de rua com orquestra de frevo e mais de 100 brincantes, 10 ações formativas, elaboração de 70 indumentárias e produção de minidocumentário. Busca-se fortalecer a cadeia produtiva da cultura popular pernambucana com calendário anual de trabalho remunerado.

RELAÇÃO ENTRE A PROPOSTA E OS OBJETIVOS E DIRETRIZES DO PROGRAMA: Os objetivos do projeto apresentado pelo Instituto Boi da Macuca estão sintonizados com o Direito à Cultura, à Difusão Cultural e à Promoção e Fomento da Cultura Brasileira, tendo em vista que suas ações possuem grande alcance, diversidade de público e gratuidade total. Os locais de realização do projeto foram escolhidos sob a premissa de inclusão sociocultural e formação de novas plateias, de modo que toda a programação acontecerá em escolas municipais, ruas e praças públicas.

PÚBLICO ALVO: Público diverso e de todas as idades. As principais localidades de atuação são a zona rural de Correntes e Palmeirina-PE e do bairro do Guadalupe em Olinda-PE. Regiões desfavorecidas economicamente, apesar da farta riqueza cultural. Vale dizer que as redes socais da Macuca possuem cerca de 100 mil seguidores. Por se tratar da realização de cortejos de rua que costumam atrair por volta de 10 mil pessoas, aliada ao oferecimento de dez ações formativas, o projeto tem grande alcance de público.

PROBLEMA A SER RESOLVIDO: O frevo sofre com a sazonalidade típica do carnaval, em razão de sua forte relação com os festejos de Momo, fazendo com que atividades relacionadas ao ritmo sejam escassas no restante do ano. Não há demanda no mercado cultural, uma vez que se convencionou, tradicionalmente, que frevo é música de carnaval, desperdiçando toda sua riqueza e representatividade enquanto música para ser apreciada durante o ano todo. O resultado disto é o enfraquecimento artístico de toda a cadeia produtiva.

RESULTADOS ESPERADOS: Quebrar a sazonalidade carnavalesca e demandar a cadeia produtiva do frevo com trabalho remunerado perene durante o ano. Serão impactados positivamente mais de 100 trabalhadores, incluindo maestro e músicos da orquestra, músicos do naipe de clarins, brincantes do abre-alas, porta-estandartes, manipuladores do boi, além da equipe de produção envolvida.

  - - DADOS DO CONCEDENTE

| CONCEDENTE: 42000 | NOME DO ÓRGÃO/ÓRGÃO SUBORDINADO OU UG: MINISTERIO DA CULTURA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CPF DO RESPONSÁVEL: 287.612.865-91 |  | NOME DO RESPONSÁVEL: MARGARETH MENEZES DA PURIFICACAO COSTA |  |
| ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL: Esplanada dos Ministérios – Bloco B – 4º andar |  |  | CEP DO RESPONSÁVEL: 70068-900 |

  - - DADOS DO PROPONENTE

| PROPONENTE: 41.752.322/0001-74 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: INSTITUTO BOI DA MACUCA - IM |  |  |  |  |  |  |  |
| ENDEREÇO JURÍDICO DO PROPONENTE: SITIO MACUCA, ZONA RURAL, S/N |  |  |  |  |  |  |  |
| CIDADE: CORRENTES |  | UF: PE | CÓDIGO MUNICÍPIO: 2393 | CEP: 55317000 | E.A.: Entidade Privada sem fins lucrativos |  | DDD/TELEFONE: 81997077000 |
| BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA |  | AGÊNCIA: 0048-5 |  | CONTA CORRENTE: |  |  |  |
| CPF DO RESPONSÁVEL: 047.748.984-22 | NOME DO RESPONSÁVEL: NAIARA CANDIDO DE CARVALHO |  |  |  |  |  |  |
| ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL: RUA SANTO ELIAS, 38, APTO 801 - GRACAS |  |  |  |  |  | CEP DO RESPONSÁVEL: 52020214 |  |

4 - DADOS DO EXECUTOR/VALORES

| VALOR GLOBAL: | R$ 100.000,00 |  |
| --- | --- | --- |
| VALOR DA CONTRAPARTIDA: | R$ 0,00 |  |
| VALOR DOS REPASSES: | Ano | Valor |
|  | 2024 | R$ 100.000,00 |
| VALOR DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA: | R$ 0,00 |  |
| VALOR DA CONTRAPARTIDA EM BENS E SERVIÇOS: | R$ 0,00 |  |
| VALOR DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO: | R$ 0,00 |  |
| INÍCIO DE VIGÊNCIA: | 01/08/2024 |  |
| FIM DE VIGÊNCIA: | 31/12/2025 |  |
| VIGÊNCIA DO INSTRUMENTO: | 2025 |  |

Meta nº:	1

6 - PLANO DE TRABALHO

| Especificação: Direção de Comunicação |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unidade de Medida: SERVIÇO |  |  |  | Quantidade: | 1.0 | Valor: |  | R$ 500,00 |
| Início Previsto: 01/05/2025 |  |  | Término Previsto: |  | 10/10/2025 | Valor Global: |  | R$ 100.000,00 |
| UF: | Município: |  |  |  |  |  |  | CEP: |
| Endereço: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etapa/Fase nº: 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Especificação: Produção |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Quantidade: 1.0 UN |  | Valor: | R$ 500,00 |  | Início Previsto: 01/05/2025 |  | Término Previsto: 10/10/2025 |  |

Meta nº:	2

| Especificação: Produção Geral |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unidade de Medida: SERVIÇO |  |  |  | Quantidade: | 1.0 | Valor: |  | R$ 800,00 |
| Início Previsto: 01/05/2025 |  |  | Término Previsto: |  | 10/10/2025 | Valor Global: |  | R$ 100.000,00 |
| UF: | Município: |  |  |  |  |  |  | CEP: |
| Endereço: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etapa/Fase nº: 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Especificação: Produção |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Quantidade: 1.0 un |  | Valor: | R$ 800,00 |  | Início Previsto: 01/05/2025 |  | Término Previsto: 10/10/2025 |  |

Meta nº:	3

| Especificação: Produção Executiva |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unidade de Medida: SERVIÇO |  |  |  | Quantidade: | 1.0 | Valor: |  | R$ 2.500,00 |
| Início Previsto: 01/05/2025 |  |  | Término Previsto: |  | 10/10/2025 | Valor Global: |  | R$ 100.000,00 |
| UF: | Município: |  |  |  |  |  |  | CEP: |
| Endereço: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etapa/Fase nº: 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Especificação: Produção |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Quantidade: 1.0 un |  | Valor: | R$ 2.500,00 |  | Início Previsto: 01/05/2025 |  | Término Previsto: 10/10/2025 |  |

Meta nº:	4

| Especificação: Direção Artística e Curadoria |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unidade de Medida: SERVIÇO |  |  |  | Quantidade: | 1.0 | Valor: |  | R$ 800,00 |
| Início Previsto: 01/05/2025 |  |  | Término Previsto: |  | 10/10/2025 | Valor Global: |  | R$ 100.000,00 |
| UF: | Município: |  |  |  |  |  |  | CEP: |
| Endereço: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etapa/Fase nº: 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Especificação: Produção |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Quantidade: 1.0 un |  | Valor: | R$ 800,00 |  | Início Previsto: 01/05/2025 |  | Término Previsto: 10/10/2025 |  |

Meta nº:	5

| Especificação: Direção de Comunicação |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unidade de Medida: SERVIÇO |  |  |  | Quantidade: | 1.0 | Valor: |  | R$ 500,00 |
| Início Previsto: 01/05/2025 |  |  | Término Previsto: |  | 10/10/2025 | Valor Global: |  | R$ 100.000,00 |
| UF: | Município: |  |  |  |  |  |  | CEP: |
| Endereço: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etapa/Fase nº: 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Especificação: Produção |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Quantidade: 1.0 un |  | Valor: | R$ 500,00 |  | Início Previsto: 01/05/2025 |  | Término Previsto: 10/10/2025 |  |

Meta nº:	6

| Especificação: Produção Geral |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unidade de Medida: SERVIÇO |  |  |  | Quantidade: | 1.0 | Valor: |  | R$ 800,00 |
| Início Previsto: 01/05/2025 |  |  | Término Previsto: |  | 10/10/2025 | Valor Global: |  | R$ 100.000,00 |
| UF: | Município: |  |  |  |  |  |  | CEP: |
| Endereço: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etapa/Fase nº: 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Especificação: Produção |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Quantidade: 1.0 un |  | Valor: | R$ 800,00 |  | Início Previsto: 01/05/2025 |  | Término Previsto: 10/10/2025 |  |

Meta nº:	7

| Especificação: Produção Executiva |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unidade de Medida: SERVIÇO |  |  |  | Quantidade: | 1.0 | Valor: |  | R$ 5.000,00 |
| Início Previsto: 01/05/2025 |  |  | Término Previsto: |  | 10/10/2025 | Valor Global: |  | R$ 100.000,00 |
| UF: | Município: |  |  |  |  |  |  | CEP: |
| Endereço: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etapa/Fase nº: 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Especificação: Produção |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Quantidade: 1.0 Un |  | Valor: | R$ 5.000,00 |  | Início Previsto: 01/05/2025 |  | Término Previsto: 10/10/2025 |  |

Meta nº:	8

| Especificação: Direção Artística e Curadoria |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unidade de Medida: SERVIÇO |  |  |  | Quantidade: | 1.0 | Valor: |  | R$ 800,00 |
| Início Previsto: 01/05/2025 |  |  | Término Previsto: |  | 10/10/2025 | Valor Global: |  | R$ 100.000,00 |
| UF: | Município: |  |  |  |  |  |  | CEP: |
| Endereço: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etapa/Fase nº: 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Especificação: Produção |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Quantidade: 1.0 un |  | Valor: | R$ 800,00 |  | Início Previsto: 01/05/2025 |  | Término Previsto: 10/10/2025 |  |

Meta nº:	9

| Especificação: Assistência de produção |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unidade de Medida: DIÁRIA |  |  |  | Quantidade: | 4.0 | Valor: |  | R$ 600,00 |
| Início Previsto: 01/05/2025 |  |  | Término Previsto: |  | 10/10/2025 | Valor Global: |  | R$ 100.000,00 |
| UF: | Município: |  |  |  |  |  |  | CEP: |
| Endereço: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etapa/Fase nº: 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Especificação: Produção |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Quantidade: 1.0 un |  | Valor: | R$ 600,00 |  | Início Previsto: 01/05/2025 |  | Término Previsto: 10/10/2025 |  |

Meta nº:	10

| Especificação: Orquestra de Frevo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unidade de Medida: SERVIÇO |  |  |  | Quantidade: | 4.0 | Valor: |  | R$ 32.000,00 |
| Início Previsto: 01/05/2025 |  |  | Término Previsto: |  | 10/10/2025 | Valor Global: |  | R$ 100.000,00 |
| UF: | Município: |  |  |  |  |  |  | CEP: |
| Endereço: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etapa/Fase nº: 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Especificação: Produção |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Quantidade: 1.0 un |  | Valor: | R$ 32.000,00 |  | Início Previsto: 01/05/2025 |  | Término Previsto: 10/10/2025 |  |

Meta nº:	11

| Especificação: Equipe de 8 manipuladores do boi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unidade de Medida: DIÁRIA |  |  |  | Quantidade: | 4.0 | Valor: |  | R$ 6.400,00 |
| Início Previsto: 01/05/2025 |  |  | Término Previsto: |  | 10/10/2025 | Valor Global: |  | R$ 100.000,00 |
| UF: | Município: |  |  |  |  |  |  | CEP: |
| Endereço: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etapa/Fase nº: 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Especificação: Produção |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Quantidade: 1.0 un |  | Valor: | R$ 6.400,00 |  | Início Previsto: 01/05/2025 |  | Término Previsto: 10/10/2025 |  |

Meta nº:	12

| Especificação: Equipe de 2 porta-estandartes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unidade de Medida: DIÁRIA |  |  |  | Quantidade: | 4.0 | Valor: |  | R$ 2.000,00 |
| Início Previsto: 01/05/2025 |  |  | Término Previsto: |  | 10/10/2025 | Valor Global: |  | R$ 100.000,00 |
| UF: | Município: |  |  |  |  |  |  | CEP: |
| Endereço: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etapa/Fase nº: 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Especificação: Produção |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Quantidade: 1.0 un |  | Valor: | R$ 2.000,00 |  | Início Previsto: 01/05/2025 |  | Término Previsto: 10/10/2025 |  |

Meta nº:	13

| Especificação: Equipe de 6 clarins |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unidade de Medida: DIÁRIA |  |  |  | Quantidade: | 4.0 | Valor: |  | R$ 3.600,00 |
| Início Previsto: 01/05/2025 |  |  | Término Previsto: |  | 10/10/2025 | Valor Global: |  | R$ 100.000,00 |
| UF: | Município: |  |  |  |  |  |  | CEP: |
| Endereço: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etapa/Fase nº: 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Especificação: Produção |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Quantidade: 1.0 un |  | Valor: | R$ 3.600,00 |  | Início Previsto: 01/05/2025 |  | Término Previsto: 10/10/2025 |  |

Meta nº:	14

| Especificação: Equipe de 6 abre-alas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unidade de Medida: DIÁRIA |  |  |  | Quantidade: | 4.0 | Valor: |  | R$ 3.600,00 |
| Início Previsto: 01/05/2025 |  |  | Término Previsto: |  | 10/10/2025 | Valor Global: |  | R$ 100.000,00 |
| UF: | Município: |  |  |  |  |  |  | CEP: |
| Endereço: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etapa/Fase nº: 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Especificação: Produção |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Quantidade: 1.0 un |  | Valor: | R$ 3.600,00 |  | Início Previsto: 01/05/2025 |  | Término Previsto: 10/10/2025 |  |

Meta nº:	15

| Especificação: Cobertura fotográfica e videográfica dos cortejos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unidade de Medida: DIÁRIA |  |  |  | Quantidade: | 4.0 | Valor: |  | R$ 12.000,00 |
| Início Previsto: 01/05/2025 |  |  | Término Previsto: |  | 10/10/2025 | Valor Global: |  | R$ 100.000,00 |
| UF: | Município: |  |  |  |  |  |  | CEP: |
| Endereço: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etapa/Fase nº: 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Especificação: Produção |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Quantidade: 1.0 un |  | Valor: | R$ 12.000,00 |  | Início Previsto: 01/05/2025 |  | Término Previsto: 10/10/2025 |  |

Meta nº:	16

| Especificação: Cobertura fotográfica das oficinas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unidade de Medida: DIÁRIA |  |  |  | Quantidade: | 1.0 | Valor: |  | R$ 300,00 |
| Início Previsto: 01/05/2025 |  |  | Término Previsto: |  | 10/10/2025 | Valor Global: |  | R$ 100.000,00 |
| UF: | Município: |  |  |  |  |  |  | CEP: |
| Endereço: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etapa/Fase nº: 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Especificação: Produção |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Quantidade: 1.0 un |  | Valor: | R$ 300,00 |  | Início Previsto: 01/05/2025 |  | Término Previsto: 10/10/2025 |  |

Meta nº:	17

| Especificação: Oficina de percussão |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unidade de Medida: SERVIÇO |  |  |  | Quantidade: | 4.0 | Valor: |  | R$ 3.200,00 |
| Início Previsto: 01/05/2025 |  |  | Término Previsto: |  | 10/10/2025 | Valor Global: |  | R$ 100.000,00 |
| UF: | Município: |  |  |  |  |  |  | CEP: |
| Endereço: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etapa/Fase nº: 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Especificação: Produção |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Quantidade: 1.0 un |  | Valor: | R$ 3.200,00 |  | Início Previsto: 01/05/2025 |  | Término Previsto: 10/10/2025 |  |

Meta nº:	18

| Especificação: Oficina de artes plásticas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unidade de Medida: SERVIÇO |  |  |  | Quantidade: | 4.0 | Valor: |  | R$ 3.200,00 |
| Início Previsto: 01/05/2025 |  |  | Término Previsto: |  | 10/10/2025 | Valor Global: |  | R$ 100.000,00 |
| UF: | Município: |  |  |  |  |  |  | CEP: |
| Endereço: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etapa/Fase nº: 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Especificação: Produção |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Quantidade: 1.0 un |  | Valor: | R$ 3.200,00 |  | Início Previsto: 01/05/2025 |  | Término Previsto: 10/10/2025 |  |

Meta nº:	19

| Especificação: Oficina de frevo para metais |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unidade de Medida: SERVIÇO |  |  |  | Quantidade: | 1.0 | Valor: |  | R$ 800,00 |
| Início Previsto: 01/05/2025 |  |  | Término Previsto: |  | 10/10/2025 | Valor Global: |  | R$ 100.000,00 |
| UF: | Município: |  |  |  |  |  |  | CEP: |
| Endereço: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etapa/Fase nº: 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Especificação: Produção |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Quantidade: 1.0 un |  | Valor: | R$ 800,00 |  | Início Previsto: 01/05/2025 |  | Término Previsto: 10/10/2025 |  |

Meta nº:	20

| Especificação: Oficina de frevo para sanfona |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unidade de Medida: SERVIÇO |  |  |  | Quantidade: | 1.0 | Valor: |  | R$ 800,00 |
| Início Previsto: 01/05/2025 |  |  | Término Previsto: |  | 10/10/2025 | Valor Global: |  | R$ 100.000,00 |
| UF: | Município: |  |  |  |  |  |  | CEP: |
| Endereço: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etapa/Fase nº: 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Especificação: Produção |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Quantidade: 1.0 un |  | Valor: | R$ 800,00 |  | Início Previsto: 01/05/2025 |  | Término Previsto: 10/10/2025 |  |

Meta nº:	21

| Especificação: Serviço de criação de figurinos e indumentárias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unidade de Medida: UNIDADE |  |  |  |  | Quantidade: | 70.0 | Valor: |  | R$ 6.300,00 |
| Início Previsto: 01/05/2025 |  |  |  | Término Previsto: |  | 10/10/2025 | Valor Global: |  | R$ 100.000,00 |
| UF: | Município: |  |  |  |  |  |  |  | CEP: |
| Endereço: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etapa/Fase nº: 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Especificação: Produção |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Quantidade: 1.0 un |  | Valor: R$ 6.300,00 |  |  |  | Início Previsto: 01/05/2025 |  | Término Previsto: 10/10/2025 |  |

Meta nº:	22

| Especificação: Produção de minidocumentário audiovisual |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unidade de Medida: SERVIÇO |  |  |  | Quantidade: | 1.0 | Valor: |  | R$ 5.000,00 |
| Início Previsto: 01/05/2025 |  |  | Término Previsto: |  | 10/10/2025 | Valor Global: |  | R$ 100.000,00 |
| UF: | Município: |  |  |  |  |  |  | CEP: |
| Endereço: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etapa/Fase nº: 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Especificação: Pós Produção |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Quantidade: 1.0 un |  | Valor: | R$ 5.000,00 |  | Início Previsto: 01/05/2025 |  | Término Previsto: 10/10/2025 |  |

Meta nº:	23

| Especificação: Produção Executiva |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unidade de Medida: SERVIÇO |  |  |  | Quantidade: | 1.0 | Valor: |  | R$ 2.500,00 |
| Início Previsto: 10/05/2025 |  |  | Término Previsto: |  | 10/10/2025 | Valor Global: |  | R$ 100.000,00 |
| UF: | Município: |  |  |  |  |  |  | CEP: |
| Endereço: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etapa/Fase nº: 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Especificação: Pós Produção |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Quantidade: 1.0 un |  | Valor: | R$ 2.500,00 |  | Início Previsto: 10/05/2025 |  | Término Previsto: 10/10/2025 |  |

Meta nº:	24

| Especificação: Designer e Identidade visual |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unidade de Medida: SERVIÇO |  |  |  | Quantidade: | 1.0 | Valor: |  | R$ 2.000,00 |
| Início Previsto: 01/05/2025 |  |  | Término Previsto: |  | 10/10/2025 | Valor Global: |  | R$ 100.000,00 |
| UF: | Município: |  |  |  |  |  |  | CEP: |
| Endereço: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etapa/Fase nº: 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Especificação: Produção |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Quantidade: 1.0 un |  | Valor: | R$ 2.000,00 |  | Início Previsto: 01/05/2025 |  | Término Previsto: 10/10/2025 |  |

Meta nº:	25

| Especificação: Investimento em mídia |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unidade de Medida: SERVIÇO |  |  |  | Quantidade: | 4.0 | Valor: |  | R$ 4.000,00 |
| Início Previsto: 01/05/2025 |  |  | Término Previsto: |  | 10/10/2025 | Valor Global: |  | R$ 100.000,00 |
| UF: | Município: |  |  |  |  |  |  | CEP: |
| Endereço: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etapa/Fase nº: 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Especificação: Produção |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Quantidade: 1.0 un |  | Valor: | R$ 4.000,00 |  | Início Previsto: 01/05/2025 |  | Término Previsto: 10/10/2025 |  |

- - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MINISTERIO DA CULTURA

| MÊS DESEMBOLSO: Fevereiro |  |  | ANO: | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| META Nº: 1 |  | VALOR DA META: |  | R$ 500,00 |
| DESCRIÇÃO: | Direção de Comunicação |  |  |  |
| META Nº: 2 |  | VALOR DA META: |  | R$ 800,00 |
| DESCRIÇÃO: | Produção Geral |  |  |  |
| META Nº: 3 |  | VALOR DA META: |  | R$ 2.500,00 |
| DESCRIÇÃO: | Produção Executiva |  |  |  |
| META Nº: 4 |  | VALOR DA META: |  | R$ 800,00 |
| DESCRIÇÃO: | Direção Artística e Curadoria |  |  |  |
| META Nº: 5 |  | VALOR DA META: |  | R$ 500,00 |
| DESCRIÇÃO: | Direção de Comunicação |  |  |  |
| META Nº: 6 |  | VALOR DA META: |  | R$ 800,00 |
| DESCRIÇÃO: | Produção Geral |  |  |  |
| META Nº: 7 |  | VALOR DA META: |  | R$ 5.000,00 |
| DESCRIÇÃO: | Produção Executiva |  |  |  |
| META Nº: 8 |  | VALOR DA META: |  | R$ 800,00 |
| DESCRIÇÃO: | Direção Artística e Curadoria |  |  |  |
| META Nº: 9 |  | VALOR DA META: |  | R$ 600,00 |
| DESCRIÇÃO: | Assistência de produção |  |  |  |
| META Nº: 10 |  | VALOR DA META: |  | R$ 32.000,00 |
| DESCRIÇÃO: | Orquestra de Frevo |  |  |  |
| META Nº: 11 |  | VALOR DA META: |  | R$ 6.400,00 |
| DESCRIÇÃO: | Equipe de 8 manipuladores do boi |  |  |  |
| META Nº: 12 |  | VALOR DA META: |  | R$ 2.000,00 |
| DESCRIÇÃO: | Equipe de 2 porta-estandartes |  |  |  |
| META Nº: 13 |  | VALOR DA META: |  | R$ 3.600,00 |
| DESCRIÇÃO: | Equipe de 6 clarins |  |  |  |
| META Nº: 14 |  | VALOR DA META: |  | R$ 3.600,00 |
| DESCRIÇÃO: | Equipe de 6 abre-alas |  |  |  |
| META Nº: 15 |  | VALOR DA META: |  | R$ 12.000,00 |
| DESCRIÇÃO: | Cobertura fotográfica e videográfica dos cortejos |  |  |  |
| META Nº: 16 |  | VALOR DA META: |  | R$ 300,00 |
| DESCRIÇÃO: | Cobertura fotográfica das oficinas |  |  |  |
| META Nº: 17 |  | VALOR DA META: |  | R$ 3.200,00 |
| DESCRIÇÃO: | Oficina de percussão |  |  |  |
| META Nº: 18 |  | VALOR DA META: |  | R$ 3.200,00 |
| DESCRIÇÃO: | Oficina de artes plásticas |  |  |  |
| META Nº: 19 |  | VALOR DA META: |  | R$ 800,00 |
| DESCRIÇÃO: | Oficina de frevo para metais |  |  |  |
| META Nº: 20 |  | VALOR DA META: |  | R$ 800,00 |
| DESCRIÇÃO: | Oficina de frevo para sanfona |  |  |  |
| META Nº: 21 |  | VALOR DA META: |  | R$ 6.300,00 |
| DESCRIÇÃO: | Serviço de criação de figurinos e indumentárias |  |  |  |
| META Nº: 24 |  | VALOR DA META: |  | R$ 2.000,00 |
| DESCRIÇÃO: | Designer e Identidade visual |  |  |  |

META Nº:  25

VALOR DA META:

R$ 4.000,00

DESCRIÇÃO:  Investimento em mídia

| VALOR DO REPASSE: R$ 92.500,00 |  | PARCELA Nº: 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MÊS DESEMBOLSO: Junho |  | ANO: 2025 |  |  |
| META Nº: 22 | VALOR DA META: |  |  | R$ 5.000,00 |
| DESCRIÇÃO: Produção de minidocumentário audiovisual |  |  |  |  |
| META Nº: 23 | VALOR DA META: |  |  | R$ 2.500,00 |
| DESCRIÇÃO: Produção Executiva |  |  |  |  |
| VALOR DO REPASSE: | R$ 7.500,00 |  | PARCELA Nº: | 2 |

- - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO INSTITUTO BOI DA MACUCA - IM

- - PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADO

- - PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO

- - DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao 	 para efeitos e sob as penas da Lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos da dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste plano de trabalho.

Pede Deferimento,

Local e Data

Proponente

- - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE DO PLANO DE TRABALHO

Aprovado

Local e Data

Concedente (Representante legal do Órgão ou Entidade

Nome do Arquivo:

- - ANEXOS

Informações Complementares da Proposta

Anexo_-_Item_10_-_Declaracao_de_Capacidade_Tecnica_e_Operacional_OK_assinado.pdf